## Planning
📅 Planning Projectwerk – Platform Straatdieren (BIJGEWERKT)
Student: Laurena Vaccaro ¦ Deadline presentatie: ma 8/6/26 ¦ Deadline code: di 9/6/26 ¦ Deadline portfolio: zo 14/6/26
Dag | Datum | Fase | Taken | Status | Notities
1 | vr 29/05 | ⚙️ Setup & Basis | GitHub repo aanmaken ✅ Project opstarten (React website) ✅ Mappenstructuur opzetten ✅ | ✅ Klaar | React app draait op localhost:3000
2 | za 30/05 | ⚙️ Setup & Basis | Login- en registratiepagina ✅ Home pagina met meldingen lijst ✅ Navigatie tussen pagina's ✅ | ✅ Klaar | Alle pagina's visueel uitgewerkt op basis van wireframes
3 | zo 31/05 | 🔧 Backend | Node.js + Express API ✅ Database aangemaakt (MySQL) ✅ Tabellen aangemaakt ✅ Registratie & login werkend ✅ Melding versturen werkend ✅ Detailpagina per melding ✅ AI beschrijving (Hugging Face) ✅ | ✅ Klaar | Veel moeilijkheden opgelost: dotenvx, 404 fouten, LONGTEXT foto
4 | ma 1/06 | 🔧 Backend | Statusbeheer (nieuw → in behandeling → geholpen) Rollen en rechten instellen Meldingen filteren | 🔲 Te doen
5 | di 2/06 | 📋 Meldingen | Profiel pagina bouwen Mijn meldingen tonen Beschikbaarheid toggle | 🔲 Te doen | Gesprek met docent om 18u00
6 | wo 3/06 | 📋 Meldingen | Help aanbieden knop werkend maken Notificaties Extra functies indien tijd | 🔲 Te doen
7 | do 4/06 | 🧹 Afwerking | Alles testen Bugs fixen Code opruimen | 🔲 Te doen
8 | vr 5/06 | 🧹 Afwerking | Portfolio beginnen op Toledo Verslag verder aanvullen Presentatie voorbereiden | 🔲 Te doen
9 | za 6/06 | 🎤 Presentatie | Demo klaarzetten Presentatie oefenen Code finaal commiten | 🔲 Te doen
10 | zo 7/06 | 🎤 Presentatie | Laatste aanpassingen Alles testen Klaar voor presentatie! | 🔲 Te doen | Rust dag!
📌 | ma 8/06 | 🎤 DEADLINE | Klassikale presentatie (online) Demo van applicatie tonen 15–25 minuten | ⚠️ DEADLINE | Zorg voor werkende demo!
📌 | di 9/06 | 💾 DEADLINE | Alle code gecommit op GitHub Repo publiek + link indienen | ⚠️ DEADLINE | Voor 23:59!
📌 | zo 14/06 | 📁 DEADLINE | Portfolio volledig in orde op Toledo Verslag + documentatie AI-gebruik | ⚠️ DEADLINE | Voor 23:59!
✅ WAT AL GEMAAKT IS (29-31 mei)
Frontend | Login pagina, Registratie pagina, Home pagina, Melding maken formulier, Detailpagina
Backend | Node.js + Express API, MySQL database, Registratie, Login met JWT, Meldingen opslaan, Meldingen ophalen
Database | Tabellen: users, animal_reports, help_actions, notifications
AI | Hugging Face API geïntegreerd - automatische beschrijving genereren via Qwen model
GitHub | Alle code gepusht naar repository