## Planning StreetPaws
🐾 StreetPaws — Projectplanning 2025-2026
IT-project Programmeren ¦ Laurena Vaccaro ¦ Begeleider: Joris Van Droogenbroeck
Legende: |  | ✅ Voltooid | 🔄 In uitvoering | ⏳ Gepland
# | Taak / Feature | Categorie | Start | Einde | Status | Opmerkingen
FASE 1 — Voorbereiding & Setup
1 | Projectidee bepalen & goedkeuring docent | Planning | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | Initieel React Native, na feedback webapp gekozen
2 | Technologiekeuze maken | Planning | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | React, Node.js, MySQL, Leaflet
3 | Database ontwerp & aanmaken | Backend | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | 4 tabellen: users, animal_reports, help_actions, notifications
4 | Project structuur opzetten (React + Node) | Setup | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | React app aangemaakt, routing ingesteld
FASE 2 — Authenticatie & Basis
5 | Login & registratie pagina | Backend + Frontend | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | JWT authenticatie, bcrypt wachtwoordhashing
6 | Rollen systeem (4 rollen) | Backend | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | gebruiker, vrijwilliger, dierenarts, admin
7 | Dierenarts pending systeem + RIZIV | Backend + Frontend | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | Goedkeuring via admin dashboard
8 | Landing pagina met carrousel | Frontend | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ✅ Voltooid | Foto carrousel, uitleg, statistieken
FASE 3 — Meldingen
9 | Melding aanmaken formulier | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Foto, GPS, urgentie, toestand dier
10 | Geocoding — adres naar GPS (Nominatim) | Frontend + API | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Handmatig adres omzetten naar coördinaten
11 | Meldingen overzicht + filters | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Filter op soort, status, urgentie, sorteren
12 | Melding detail pagina | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Like, WhatsApp, status aanpassen
13 | Foto upload fix (LONGTEXT + 50MB limit) | Backend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Database fout latitude/longitude opgelost
FASE 4 — Kaart & Locatie
14 | Interactieve kaart (Leaflet) | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | OpenStreetMap tiles
15 | Emoji pins per diersoort + urgentie kleur | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Offset bij meerdere pins op zelfde locatie
16 | Geholpen dieren verbergen op kaart | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Alleen actieve meldingen zichtbaar
FASE 5 — Rollen Features
17 | Hulp aanbieden formulier | Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Verblijf dier voor/na, contactgegevens
18 | Medische notitie (dierenarts) | Backend + Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Urgentie + notitie, alleen dierenarts/admin
19 | Status aanpassen (vrijwilliger/admin) | Backend + Frontend | 06/06/2026 | 06/06/2026 | ✅ Voltooid | Nieuw / in behandeling / geholpen
20 | Admin dashboard | Frontend | 06/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Statistieken, gebruikers, meldingen verwijderen
FASE 6 — Extra Features
21 | Like systeem + animatie | Backend + Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Per melding, hart animatie bij klikken
22 | WhatsApp delen | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Deelt melding via WhatsApp
23 | Succesverhalen pagina + verhaal toevoegen | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Geholpen dieren + reddingsverhaal door vrijwilliger
24 | Notificatie badge in navigatie | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Rode badge met aantal nieuwe meldingen
25 | Animaties & UX (fade-in, stagger, pulse) | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Skeleton loading, hover effecten
26 | Sponsor popups op Home pagina | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Klikbare uitleg per sponsorcategorie
FASE 7 — Profiel & Instellingen
27 | Profielpagina met badges | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Stats, badges, eigen meldingen uitklapbaar
28 | Instellingen pagina (4 tabs) | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Naam, wachtwoord, notificaties, account
29 | Mijn hulpacties pagina | Frontend | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Overzicht eigen hulpaanbiedingen
FASE 8 — Afwerking & Indienen
30 | GitHub push frontend + backend | DevOps | 07/06/2026 | 07/06/2026 | ✅ Voltooid | Repository: ITProject2526-LaurenaVaccaro
31 | Verslag schrijven | Documentatie | 07/06/2026 | 2026-06-07 | ✅ Voltooid | STARR + AI gebruik + reflectie
32 | Presentatie maken (PowerPoint 10 slides) | Documentatie | 07/06/2026 | 2026-06-07 | ✅ Voltooid | Professioneel design, 10 slides
33 | Presentatie geven aan docent | Presentatie | 09/06/2026 | 09/06/2026 | ⏳ Gepland | Maandag 9 juni 2026 — 15 tot 25 minuten
34 | Portfolio indienen op Toledo | Indienen | 09/06/2026 | 14/06/2026 | ⏳ Gepland | Deadline: zondag 14 juni 2026
📊 Samenvatting
Totaal taken: | 34 | Voltooid: | 32 | Gepland: | 2