## Planning
📅 Planning Projectwerk – Platform Straatdieren
Student: Laurena Vaccaro ¦ Deadline presentatie: ma 8/6/26 ¦ Deadline code: di 9/6/26 ¦ Deadline portfolio: zo 14/6/26
Dag | Datum | Fase | Taken | Status | Notities
1 | vr 29/05 | ⚙️ Setup & Basis | GitHub repo aanmaken Project opstarten (React website) Mappenstructuur opzetten | 🔲 Done | Eerste stap om te starten
2 | za 30/05 | ⚙️ Setup & Basis | Login- en registratiepagina (visueel) Navigatie tussen pagina's Basisstijl toepassen (CSS) | 🔲 Te doen | Geen backend nog, gewoon het scherm
3 | zo 31/05 | 🔧 Backend | Node.js + Express API opzetten Database aanmaken (MySQL/PostgreSQL) Tabellen aanmaken (users, animal_reports…) | 🔲 Te doen | Gebruik AI om boilerplate te genereren
4 | ma 1/06 | 🔧 Backend | Login/registratie echt laten werken API verbinden met frontend Testen via browser | 🔲 Te doen | Focus op werkende login!
5 | di 2/06 | 📋 Meldingen | Formulier om dier te melden Foto uploaden via browser GPS-locatie ophalen | 🔲 Te doen | Gesprek met docent om 18u00
6 | wo 3/06 | 📋 Meldingen | Meldingen opslaan in database Overzicht van alle meldingen Detailpagina per dier | 🔲 Te doen
7 | do 4/06 | 🔐 Rollen & Status | Rollen instellen (gebruiker / moderator / admin) Status aanpassen (nieuw → in behandeling → geholpen) Juiste rechten per rol | 🔲 Te doen
8 | vr 5/06 | 🤖 AI-integratie | AI-beschrijving genereren via Claude/OpenAI API Diertype herkennen via foto (optioneel) AI-component tonen in de app | 🔲 Te doen | Verplichte AI-component voor het vak!
9 | za 6/06 | 🤖 AI-integratie | AI verder afwerken & testen Fouten oplossen Extra functies indien tijd over | 🔲 Te doen
10 | zo 7/06 | 🧹 Afwerking | Alles grondig testen Bugs fixen Code opruimen & commiten op GitHub | 🔲 Te doen | Laatste kans om te fixen!
📌 | ma 8/06 | 🎤 DEADLINE | Klassikale presentatie (online) Demo van applicatie tonen 15–25 minuten | ⚠️ DEADLINE | Zorg voor werkende demo!
📌 | di 9/06 | 💾 DEADLINE | Alle code gecommit op GitHub Repo publiek + link indienen | ⚠️ DEADLINE | Voor 23:59!
📌 | zo 14/06 | 📁 DEADLINE | Portfolio volledig in orde op Toledo Verslag + documentatie AI-gebruik | ⚠️ DEADLINE | Voor 23:59!
LEGENDE STATUS
🔲 Te doen | Nog niet begonnen
🔄 Bezig | Momenteel mee bezig
✅ Klaar | Afgerond
❌ Geblokkeerd | Probleem / hulp nodig